**Заявка участника Межведомственного**

**республиканского конкурса библиотечных проектов**

**«Большое чтение-2017: продвижение литературы нон-фикшн»**

1. **Название проекта:**

Проект «Фестиваль знаний «ИДЕЯ!LAND»

Номинация: «Мини-фестиваль»

1. **Название организации-заявителя:**

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Воткинска, Центральная городская библиотека им. Д.А. Фурманова.

1. **ФИО руководителя организации:**

Тулякова Юлия Николаевна – директор МБУ «ЦБС» г. Воткинска.

1. **ФИО руководителя проекта и его должность в организации:**

Горбова Евгения Юрьевна – заведующая ОО ЦГБ им. Д.А. Фурманова,

Закиева Нина Владимировна – главный библиотекарь ОО ЦГБ им. Д.А. Фурманова

1. **Контактный телефон:** 8 (34145) 5-21-26, 8 (982) 832-32-52.
2. **Факс:** отсутствует.
3. **Электронная почта:** LibraryFurmanova.vtk@yandex.ru
4. **Полный юридический адрес организации (с индексом):**

427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Орджоникидзе, 4-а.

**10. Продолжительность проекта:**

17.07.2017 – 08.09.2017 года.

**11. Краткое содержание проекта:**

Целью проекта является продвижение научной и научно-популярной литературы среди детей и молодежи города в возрасте от 12 до 16 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенной категории. Для достижения желаемого результата был организован и проведен Фестиваль знаний. Такая форма позволяет показать универсальность книжных фондов библиотеки и способы применения полученных из научно-популярной литературы знаний на практике.

Фестиваль проводился 1 сентября 2017 года в режиме одновременной работы шести разноплановых площадок. Гости Фестиваля знаний могли узнать любимые с детства уголки природы на фотовыставке местного краеведа С. Балобанова, почувствовать себя настоящими учеными, проводя химические эксперименты, поблуждать по виртуальному и реальному музею библиотеки, сделать селфи на фоне бренд-волла, побывать на нестандартных фестивальных уроках, поделиться опытом своей научно-исследовательской работы. В течение всего дня в группе ЦГБ ВКонтакте велся непрерывный онлайн-репортаж о ходе Фестиваля знаний.

Успех проведенного мероприятия показывает, что такая инновационная форма может и в дальнейшем широко применяться в библиотечной деятельности.

Подпись руководителя организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тулякова Юлия Николаевна

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбова Евгения Юрьевна

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Закиева Нина Владимировна

Дата составления: 29.09.2017 год

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**«Фестиваль знаний «ИДЕЯ!LAND»**

1. **Описание проблемы**

Анализ читательских формуляров в Центральной городской библиотеке им Д.А. Фурманова г. Воткинска за учебный 2016 – 2017 год в сравнении с предыдущим учебным годом показал снижение интереса (на 35%) у детей и молодежи к научной и научно-популярной литературе. Это происходит потому, что все больше пользователей обращаются за информацией к сети Интернет. Однако такой путь имеет свои недостатки. Во-первых, подросток не приобретает навык поисково-исследовательской работы с источниками. Во-вторых, у детей и молодежи не развивается умение сравнивать и анализировать различные тексты. В-третьих, нельзя забывать о сомнительной достоверности некоторых сетевых ресурсов. Одной из актуальных задач современной библиотеки является популяризация научно-популярных знаний через книгу – первоисточник необходимой информации. Фестиваль знаний, проведенный ЦГБ им. Д.А. Фурманова, призван стимулировать воображение и дух исследования, укрепить интерес ребят к окружающему миру и Вселенной, пройти путь от идеи до ее воплощения, а также в дальнейшем заложить основу хорошей научной практики, столь востребованной в современном обществе.

1. **Цели и задачи проекта**

**Цель** – посредством проведения Фестиваля знаний привлечь детей и молодежь города в возрасте от 12 до 16 лет к чтению научной и научно-популярной литературы.

**Задачи:**

1. Популяризация деятельности библиотеки среди детей и молодежи.
2. Акцентирование внимания детей и молодежи на необходимости чтения научной и научно-популярной литературы как дополнительного источника самообразования.
3. Демонстрация возможностей применения полученных знаний в научно-исследовательской деятельности и на практике.
4. **Благополучатели (целевая аудитория)**

Дети и молодежь в возрасте от 12 до 16 лет (учащиеся среднеобразовательных школ города Воткинска, Воткинской специальной (коррекционной) школы и воспитанники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Воткинска).

Общее количество участников проекта – более 250 человек.

1. **Деятельность в рамках проекта**

Фестиваль знаний «ИДЕЯ!LAND» проходил на нескольких площадках:

1) Экологическая площадка «Родное крыльцо»

2) Историческая площадка «Из века в век»

3) Учебная площадка «Интеграция»

4) Научная площадка «Экспериментариум»

5) Исследовательская площадка «Эврика!»

6) Социальная площадка «Мобилис»

**Экологическая площадка «Родное крыльцо»**

2017 год объявлен Годом экологии в России. Именно поэтому гостей Фестиваля знаний встречал местный краевед Сергей Балобанов с презентацией своей фотовыставки, развернутой на крыльце библиотеки. В объективе автора раскрывается необыкновенная красота родного края, увиденная им в каждой травинке. Эта любовь передается зрителям, которые как бы совершают путешествие по лесам, лугам и полям Воткинска и Воткинского района. Литература по экологии Удмуртии, с которой гостей фестиваля познакомила сотрудник ЦГБ, расширяла границы путешествия.

**Историческая площадка «Из века в век»**

Войдя в библиотеку, гости фестиваля окунались в историческую атмосферу. В 2017 году Центральная городская библиотека им. Д.А. Фурманова, одна из старейших публичных библиотек Удмуртии, отпразднует свое 105-летие. Длительный этап истории библиотеки раскрывался в газетных публикациях, фотодокументах, исследованиях и книжных изданиях.

Все желающие на этой площадке могли посетить и Виртуальный музей ЦГБ, созданный в группе библиотеки ВКонтакте к этой юбилейной дате. Виртуальные залы музея знакомили пользователей с историей библиотеки, сотрудниками, которые многие годы работали в ней, друзьями ЦГБ и редкими изданиями из её книжных фондов.

Гости фестиваля с удовольствием делали селфи на фоне празднично оформленного юбилейного бренд-волла.

**Учебная площадка «Интеграция»**

Методика преподавания показывает, что наибольшую эффективность при обучении дают те уроки, в которых интегрированы разные науки. На этой основе была построена работа учебной площадки, посетив которую гости фестиваля могли побывать на уроках «Музыка + Математика», «ИЗО + Окружающий мир» и «Биология + Психология».

На уроке «Музыка + Математика» ребята с увлечением отгадывали песни, в которых есть числа («33 коровы», «5 минут», «3 белых коня» и т.д.). Подсказками им служили ответы решенных примеров. Урок ИЗО совмещался с уроком Окружающий мир. На изображениях великих полотен живописи закрывался определенный фрагмент («Девочка с персиками», «Утро в сосновом лесу», «Золотая осень» и т.д.). Ребята должны были назвать животное, растение или природное явление, скрытое на картине. На уроке «Биология + Психология» ребята в интересной и простой форме проводили психофизиологические эксперименты по проприоцепции (проприоцепция – это мышечное чувство – ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве).

Все фестивальные уроки проходили с мультимедийным сопровождением.

 **Научная площадка «Экспериментариум»**

Настоящими учеными ребята почувствовали себя на площадке «Экспериментариум». Простые и зрелищные опыты вызывали у них неподдельный интерес. Смешивая разные вещества: NaHCO₃ (пищевая сода), I (йод), C₂₇H₃₄N₂O₄S (бриллиантовый зеленый), H₂O₂ (перекись водорода), (C6H10O5)n (крахмал), юные лаборанты следили за превращениями, происходящими в результате химических реакций. Ребята научились тому, как можно сделать свой настоящий вулкан, как надуть воздушный шарик с помощью соды и уксуса, как создать «черную дыру» в стакане с крахмалом и многому другому.

Теоретическая часть «Экспериментариума» была обеспечена подборкой научно-популярных книг и журнальных статей по химии, с помощью которых ребята могли найти ответы на заинтересовавшие их вопросы.

**Исследовательская площадка «Эврика!»**

Основу площадки составили материалы научно-практических конференций учащихся школ города Воткинска по различным отраслям знаний и книги, при помощи которых проводились исследования. Работу площадки вели сами авторы исследований.

Голяшов Даниил изучал влияние противогололедных реагентов на обувь прохожих, Беляева Александра исследовала качество школьного молока «Топтыжка», Закиева Мария применила методику определения возраста деревьев на примере липы мелколистной. Больше узнать об истории костюма Удмуртии, о характерных деталях национальной одежды удмуртских женщин гости фестиваля смогли из выступления Карлагиной Ники.

Авторы акцентировали внимание на литературе из книжного фонда библиотеки, которой они пользовались при подготовке и проведении своих исследований.

**Социальная площадка «Мобилис»**

Фестиваль проводился не только в стенах библиотеки. В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Воткинска работала специальная выездная площадка «Мобилис», которая состояла из элементов работы площадок «Интеграция», «Экспериментариум» и «Эврика!».

При помощи **онлайн-репортажа** в группе библиотеки ВКонтакте в течение всего дня освещалась работа фестивальных площадок. Новости, сопровождаемые яркими фотографиями, выкладывались в сеть каждый час.

На память о Фестивале знаний «ИДЕЯ!LAND» все гости получили **буклет «Как стать вундеркиндом»**, который содержал секреты успешной учебы и развития интеллекта.

1. **План-график реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные лица** |
|  | **Подготовительный этап** | **17.07.2017-31.08.2017**  |  |
| 1. | Составление плана проекта, назначение ответственных лиц | 17.07.2017-31.07.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 2. | Разработка содержания тематических площадок Фестиваля знаний  | 17.07.2017-31.07.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 3. | Составление сметы проекта  | 17.07.2017-31.07.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 4. | Поиск партнеров среди учреждений и общественности города для участия в Фестивале знаний | 01.08.2017-21.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 5. | Привлечение спонсоров для реализации проекта  | 01.08.2017-21.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 6. | Разработка и изготовление рекламной продукции: бренд-волл, буклеты и флаеры  | 01.08.2017-21.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания и библиографического отдела ЦГБ  |
| 7. | Размещение рекламы о проекте в образовательных учреждениях и на городских порталах | 21.08.2017-31.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ, волонтеры  |
| 8. | Привлечение волонтеров к оформлению и работе площадок Фестиваля знаний  | 21.08.2017-31.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 9. | Приобретение материалов, необходимых для работы площадок Фестиваля знаний | 21.08.2017-31.08.2017  | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 10. | Оформление площадок Фестиваля знаний | 30.08.2017-31.08.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ, волонтеры  |
|  | **Основной этап** | **01.09.2017** |  |
| 1. | Старт Фестиваля знаний «ИДЕЯ!LAND» | 9-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 2. | Работа площадок Фестиваля знаний «ИДЕЯ!LAND»: |  |  |
| - Экологическая площадка «Родное крыльцо» | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| - Историческая площадка «Из века в век» | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| - Учебная площадка «Интеграция»  | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| - Научная площадка «Экспериментариум» | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| - Исследовательская площадка «Эврика!»  | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ, волонтеры  |
| - Социальная площадка «Мобилис» | 10-00 – 12-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 3. | Онлайн-репортаж в группе библиотеки ВКонтакте | 9-00 – 17-00 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
|  | **Заключительный этап** | **01.09.2017-08.09.2017**  |  |
| 1. | Проведение опроса участников Фестиваля знаний  | 01.09.2017-08.09.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 2. | Анализ и подведение итогов реализации проекта | 04.09.2017-08.09.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |
| 3. | Составление расширенного отчета о реализации проекта с учетом количественных и качественных показателей | 08.09.2017 | Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ |

1. **Ожидаемые результаты проекта**

**Качественные показатели:**

- формирование интереса к научной и научно-популярной литературе у детей и молодежи в возрасте от 12 до 16 лет;

- расширение знаний детей и молодежи для применения в научно-исследовательской деятельности и на практике;

- повышение престижа библиотеки среди детей и молодежи в возрасте от 12 до 16 лет, рост их читательской активности.

**Количественные показатели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные индикаторы** | **01.09.2016 год** | **01.09.2017 год** |
| 1. | Посещение библиотеки детей и молодежи в возрасте от 12 до 16 лет | 125 чел. | 285 чел. |
| в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья | 0 чел. | 44 чел.  |
| в т.ч. социально-незащищенные | 0 чел. | 38 чел.  |
| 2. | Книговыдача научной и научно-популярной литературы данной категории пользователей  | 363 экз. | 865 экз. |
| 3. | Количество посещений группы ЦГБ им. Д.А. Фурманова ВКонтакте | 171 чел. | 774 чел.  |

1. **Критерии и методы оценки результатов**

**Критерии оценки:**

- посещаемость библиотеки детьми и молодежью в возрасте от 12 до 16 лет;

- книговыдача научной и научно-популярной литературы детям и молодежи в возрасте от 12 до 16 лет;

- количество участников и их активность в группе ЦГБ ВКонтакте.

**Способы оценки эффективности:**

- анализ читательских формуляров детей и молодежи в возрасте от 12 до 16 лет с целью выявления динамики интереса к научной и научно-популярной литературе;

- мониторинг статистических показателей работы библиотеки и группы ЦГБ ВКонтакте;

- опрос участников Фестиваля знаний о проведенном мероприятии.

1. **Устойчивость проекта и его дальнейшее развитие**

Фестиваль знаний стал инновацией в работе образовательных и культурных учреждений города. Проект объединил в себе значительный охват такой категории пользователей, как дети и молодежь в возрасте от 12 до 16 лет, максимальное количество представленных книжных материалов и нетипичную для библиотеки наполненность содержания площадок. Все это позволяет проекту иметь перспективу дальнейшего развития как форму продвижения научной и научно-популярной книги. Опыт проведения Фестиваля знаний может быть использован в работе публичных библиотек Российской Федерации.

1. **PR-план продвижения проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Партнеры** |
| 1. | Выпуск рекламной продукции: бренд-волл, буклеты, флаеры | Август  | Печатный салон «Литера» |
| 2. | Размещение рекламы о проекте в образовательных учреждениях и на городских порталах | Август  | Администраторы образовательных учреждений и городских порталов |
| 3. | Распространение флаеров | Август  | Волонтеры |
| 4. | Онлайн-репортаж в группе ЦГБ ВКонтакте  | Август | Библиотеки г. Воткинска  |
| 5. | Обзорные статьи о проведении Фестиваля знаний и его результатах | Сентябрь | Местные СМИ: Воткинское радио, печать, телевидение |

1. **Резюме основных исполнителей проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Должностные обязанности по Проекту** | **Образование,** **опыт работы** |
| 1. | Горбова Евгения Юрьевна (34 года) | Руководитель проекта | Высшее профессиональное, 14 лет |
| 2. | Закиева Нина Владимировна(56 лет) | Руководитель проекта | Высшее профессиональное, 36 лет |
| 3. | Попова Марина Владимировна (36 лет) | Создание мультимедийного сопровождения  | Высшее профессиональное, 13 лет |
| 4. | Никитина Светлана Васильевна (48 лет) | Создание рекламной продукции | Высшее профессиональное, 29 лет |
| 5. | Фонарева Екатерина Владимировна(26 лет)  | Сопровождение проекта в группе ЦГБ ВКонтакте | Среднее профессиональное, 8 лет  |

Подпись руководителя организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тулякова Юлия Николаевна

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горбова Евгения Юрьевна

Подпись руководителя проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Закиева Нина Владимировна

Дата составления: 29.09.2017 год